«Утверждаю»

Директор МОУ  Першинской  ОШ

__________________ Н.А.Филипенкова.

«15» сентября 2017 года

"Дорожная карта»

подготовки  МОУ Першинской ОШ  к проведению государственной итоговой аттестации в 9 классе

в 2017-2018 учебном году

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА-9» - Назначение координатора по подготовке к ГИА-9 | Директор |
| Нормативные документы | - Приказ о назначении координатора по подготовке к ГИА-9 в школе - Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по подготовке к ГИА-9 | Директор школы |
| Работа с обучающимися | - Индивидуальные консультации обучающихся | Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Работа с родителями | - Индивидуальные консультации с родителями | Зам. директора по УВР, координатор по подготовке к ГИА-9, учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | - Заседание учителей гуманитарного цикла с повесткой дня «Подготовка учителей и обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку. Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различного уровня сложности» - Работа с классным руководителем 9-го класса по проблеме «Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающимися» | Зам. директора по УВР, координатор ГИА-9, учителель русского языка |
| Октябрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Методический совет с повесткой дня «Организация научно-методической работы в школе по вопросам подготовки к ГИА-9 | Зам. директора по УВР, координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Нормативные документы | - Проверка базы данных выпускников | Координатор по подготовке к ГИА |
| Работа с обучающимися | - Индивидуальные консультации обучающихся | Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Работа с родителями | - Индивидуальные консультации с родителями | Зам. директора по УВР, координатор по подготовке к ГИА-9, учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | - Заседание при заместителе директора по УВР с учителем математики с повесткой дня «Подготовка учителей и обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике. Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различного уровня сложности» | Зам. директора по УВР, координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Ноябрь |  |  |
| Нормативные документы | - Подготовка базы данных по обучающимся 9-го класса на электронном носителе | Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Работа с обучающимися | - Психологическая подготовка к ОГЭ - Индивидуальное консультирование обучающихся - Организация работы с заданиями различной сложности (написание тренировочных тестов по русскому языку и математике, взятых с сайта «Статград») - Проведение диагностических работ по материалам Статграда согласно графика | Педагог-психолог Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | Координатор по подготовке к ГИА-9, Классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | - Работа со школьным банком КИМов для проведения ГИА-9 (материалы Статграда) | Координатор по подготовке к ГИА-9, Учителя-предметники |
| Декабрь |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Подготовка информационного стенда «Государственная итоговая аттестация» для обучающихся и их родителей - Сдача в ДО информации по выпускникам - Сдача в ДО информации по ОУ | Координатор ГИА-9, классный руководитель |
| Работа с обучающимися | - Психологическая подготовка к ГИА-9 - Индивидуальное консультирование обучающихся - Организация работы с заданиями различной сложности | Педагог-психолог Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Проведение родительского собрания с повесткой дня: — «Психологические особенности подготовки к ГИА-9»; - «Успеваемость обучающихся 9-го класса» | Координатор ГИА-9, классный руководитель |
| Январь |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Сбор информации о нормативно-правовой базе проведения ГИА-9 - Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на родительском собрании - Сдача в ДО информации о выпускниках - Сдача в ДО информации по учителям | Координатор ГИА-9 |
| Нормативные документы | - Оформление листа ознакомления учителей-предметников с нормативными документами (приказами ДО, документами Минобрнауки) | Координатор ГИА-9 |
| Работа с обучающимися | - Индивидуальное консультирование обучающихся. - Организация работы с заданиями различной сложности | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА-9 | Координатор по подготовке к ГИА-9, классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | - Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ГИА-9. | Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Февраль |  |  |
| Нормативные документы | - Размещение материалов нормативно-правовой базы проведения ГИА-9 на сайте школы | Ответственный за работу с сайтом |
| Работа с обучающимися | - Организация работы с заданиями различной сложности в тестах - Анкетирование обучающихся «Готовность к ГИА-9» | Учителя-предметники Центр «Стимул» |
| Работа с родителями | - Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | Классный руководитель Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Работа с педагогическим коллективом | - Контроль подготовки к ГИА-9 - Справка о проведении подготовки к ГИА-9 | Зам. директора по УВР |
| Март |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Организация проведения пробных тренировочных тестов по математике и русскому языку | Зам. директора по УВР Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Нормативные документы | - Справка о проведении пробных тренировочных тестов | Зам. директора по УВР |
| Работа с обучающимися | - Индивидуальное консультирование обучающихся. - Организация работы с заданиями различной сложности в теста - Написание обучающимися заявлений о сдаче выбранных учебных предметов | Учителя-предметники Классный руководитель |
| Работа с родителями | - Проведение родительского собрания с повесткой дня: - Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 - Информирование о результатах проведения пробных тестов | Классный руководитель Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Работа с педагогическим коллективом | - Контроль подготовки к ГИА-9 | Зам. директора по УВР |
| Апрель |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Совещание при директоре с повесткой дня «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса». Вопросы для обсуждения: - Организация процедуры ГИА-9 в установленные сроки. - Успеваемость обучающихся. Готовность к написанию тестов. Результаты написания тренировочных тестов | Директор школы Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Нормативные документы | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами по организации и проведению ГИА-9 | Классный руководитель |
| Работа с обучающимися | - Организация работы с заданиями различной сложности в тестах | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Проведение родительского собрания, посвящённого вопросам: - нормативно-правовой базы проведения ГИА-9, - подготовки обучающихся к сдаче математики и русского языка в рамках ГИА-9, - успеваемости обучающихся, - результаты тренировочных тестов | Координатор по подготовке к ГИА-9 Классный руководитель Учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | - Контроль подготовки к ГИА-9 | Зам. директора по УВР |
| Май |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Подготовка и утверждение расписания сдачи ГИА-9, его размещение на информационном стенде - Подготовка графика проведения консультаций | Координатор по подготовке к ГИА-9 |
| Нормативные документы | - Подготовка протокола педсовета и приказа о допуске обучающихся 9-го класса к прохождению ГИА-9 | Директор школы Зам. директора по УВР |
| Работа с обучающимися | - Индивидуальное консультирование обучающихся - Организация работы с заданиями различной сложности - Работа по обучению оформления теста по математике и русскому языку | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | - Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9. Ознакомление с расписанием экзаменов в 9-го класса | Координатор по подготовке к ГИА-9, классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | - Контроль подготовки к ГИА-9 учителями-предметниками - Педсовет о допуске обучающихся 9-го класса к прохождению ГИА-9 | Зам. директора по УВР |
| Июнь |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ГИА-9». Вопросы для обсуждения: - Анализ качества подготовки выпускников 9-го класса к итоговой аттестации. - Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки выпускников к ГИА-9. - Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА-9 | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | - Формирование отчетов по результатам ГИА-9 - Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ОГЭ - Размещение результатов сдачи ГИА обучающимися 9-го класса на сайте школы | Координатор по подготовке к ГИА-9 Зам. директора по УВР Директор, зам. директора по УВР, координатор по подготовке к ГИА-9, Ответственный за работу с сайтом |
| Август |  |  |
| Организационно-методическая работа | - Совещание при директоре с повесткой «Планирование работы по подготовке и проведению ГИА-9 в следующем учебном году» | Директор |